WBS任务分解计划

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AI智能投标文件智能编制管理系统 |
| 项目代号 | ai-bid-system |
| 版本 | v1.0.0 |
| 日期 | 2026-05-25 |
| 团队 | bid-team |
| 作者 | bid-admin |

---

概述

本文档将项目分解为5个Phase，共175个工作日（35周），每天为一个独立工作单元。

**图例：**

• 🤖 AI承担主要工作

• 👤 人工承担主要工作

• 🤝 AI+人工协作

---

Phase 1：架构设计 + 基础设施 + 核心CRUD

**工期：6周（30工作日）**

**开始：Day 1**

**结束：Day 30**

**目标：基础CRUD功能跑通**

---

第1周：需求确认与架构设计

**主题：完成架构设计文档输出**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求细化确认 | 需求确认表 | 🤖 | 基于南瑞文档 |
| 1-2 | 架构方案输出 | 系统架构图 | 🤖 | 微服务架构 |
| 3 | 数据库选型确认 | PostgreSQL方案 | 🤖 | pgvector集成 |
| 3-4 | 微服务拆分设计 | 服务边界文档 | 🤖 | 10个微服务 |
| 5 | API接口设计规范 | REST规范 | 🤖 | OpenAPI 3.0 |
| 5 | 数据库ER图设计 | ER图 | 🤖 | Mermaid图表 |

**交付物清单：**

• ✅ 架构设计文档

• ✅ 数据库设计文档

• ✅ API接口设计规范

• ✅ 系统架构图

---

第2周：基础设施搭建

**主题：服务器环境准备与容器化部署**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-7 | Ubuntu服务器初始配置 | SSH权限 | 👤 | 服务器操作 |
| 6-7 | Docker安装验证 | Docker版本 | 👤 | apt安装 |
| 8 | PostgreSQL部署 | 容器化部署 | 👤 | docker run |
| 8-9 | Redis部署 | 容器化部署 | 👤 | docker run |
| 9-10 | MinIO部署 | 文件存储服务 | 👤 | docker run |
| 10 | 代码仓库初始化 | Git仓库 | 👤 | GitHub连接 |
| 10 | 项目脚手架生成 | Spring Boot多模块 | 🤖 | AI生成 |

**容器部署命令：**

# PostgreSQL
docker run -d -p 5432:5432 \
  -e POSTGRES_PASSWORD=ai_bid_secure_password \
  -e POSTGRES_DB=ai_bid \
  postgres:16

# Redis
docker run -d -p 6379:6379 redis:7

# MinIO
docker run -d -p 9000:9000 -p 9001:9001 \
  -e MINIO_ROOT_USER=ai_bid \
  -e MINIO_ROOT_PASSWORD=ai_bid_secure_password \
  minio/minio server /data

**Phase1里程碑检查点：M2 - 基础设施就绪（Day 10）**

---

第3周：数据库设计与实现

**主题：数据库表设计与基础代码生成**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 用户管理表设计 | users/roles/permissions表 | 🤖 | RBAC模型 |
| 12 | 项目管理表设计 | project tables | 🤖 | 投标项目表 |
| 12 | 素材库表设计 | material tables | 🤖 | 素材+标签 |
| 13 | 企业资料库表设计 | enterprise tables | 🤖 | 企业信息 |
| 13 | 标书表设计 | bid_document tables | 🤖 | 技术标/资信标 |
| 14 | 知识库向量表设计 | pgvector integration | 🤖 | 向量嵌入 |
| 15 | CRUD基础代码生成 | Repository+Service | 🤖 | MyBatis-Plus |

**数据库表清单：**

| 序号 | 表名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | sys_user | 用户表 |
| 2 | sys_role | 角色表 |
| 3 | sys_permission | 权限表 |
| 4 | sys_user_role | 用户角色关联 |
| 5 | sys_role_permission | 角色权限关联 |
| 6 | bid_project | 投标项目表 |
| 7 | bid_document | 标书文档表 |
| 8 | bid_document_version | 标书版本表 |
| 9 | material_category | 素材分类表 |
| 10 | material_item | 素材表 |
| 11 | material_tag | 素材标签表 |
| 12 | enterprise_info | 企业信息表 |
| 13 | enterprise_qualification | 企业资质表 |
| 14 | enterprise_person | 企业人员表 |
| 15 | enterprise业绩 | 企业业绩表 |
| 16 | enterprise财务 | 企业财务表 |
| 17 | knowledge_base | 知识库表 |
| 18 | knowledge_chunk | 知识切片表 |

---

第4周：核心CRUD功能实现

**主题：后端API实现与业务逻辑**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 用户管理CRUD | UserController | 🤖 | 增删改查 |
| 17 | 角色权限CRUD | RoleController | 🤖 | 增删改查 |
| 18 | 企业资料库CRUD | EnterpriseController | 🤖 | 增删改查 |
| 19 | 素材库CRUD | MaterialController | 🤖 | 增删改查 |
| 20 | 文件上传功能 | MinIO集成 | 🤖 | 文件服务 |
| 21 | 基础API测试 | Postman脚本 | 👤 | 接口验证 |

**API接口清单（Phase 1）：**

| 模块 | 接口数 | 主要接口 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理 | 8 | POST/GET/PUT/DELETE /api/users |
| 角色权限 | 6 | POST/GET/PUT/DELETE /api/roles |
| 素材库 | 10 | 上传/下载/检索/分类 |
| 企业资料 | 12 | CRUD + 附件管理 |

---

第5周：Vue前端基础框架

**主题：前端项目初始化与基础页面**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Vue3项目初始化 | vue create | 🤖 | Vite构建 |
| 23 | 路由配置 | vue-router | 🤖 | 路由守卫 |
| 24 | 状态管理Pinia | pinia store | 🤖 | 用户状态 |
| 25 | UI组件库集成 | ElementPlus | 🤖 | 按需引入 |
| 26 | 登录页面 | LoginView | 🤖 | JWT认证 |
| 27 | 首页框架 | MainLayout | 🤖 | 侧边栏 |
| 28 | 用户管理页面 | UserManageView | 🤖 | CRUD页面 |

**前端技术栈：**

{
  "vue": "3.4+",
  "vite": "5.x",
  "pinia": "2.x",
  "vue-router": "4.x",
  "element-plus": "2.5+",
  "axios": "1.6+",
  "@vueuse/core": "10.x"
}

---

第6周：Phase1联调与验收

**主题：前后端联调与功能验收**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 后端API自测 | 接口文档 | 🤖 | Swagger验证 |
| 30 | 前后端联调 | 联调报告 | 👤 | 功能验证 |
| 30 | Phase1验收 | 验收报告 | 👤 | 签字确认 |

**Phase1里程碑：M3 - 基础CRUD功能跑通（Day 30）**

**验收清单：**

• [ ] 用户管理CRUD正常

• [ ] 角色权限CRUD正常

• [ ] 企业资料库CRUD正常

• [ ] 素材库CRUD正常

• [ ] 文件上传下载正常

• [ ] 登录认证正常

• [ ] 前端页面正常展示

---

Phase 2：AI能力层 + 技术标核心

**工期：8周（40工作日）**

**开始：Day 31**

**结束：Day 85**

**目标：技术标核心功能完成**

---

第7-8周：LLM网关与文档解析

**主题：AI基础设施与文档处理**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-32 | LLM网关设计 | LLMGateway | 🤖 | 统一入口 |
| 33-34 | OpenAI兼容接口 | /v1/chat/completions | 🤖 | 兼容协议 |
| 35 | API Key配置 | 配置完成 | 👤 | 提供Key |
| 36 | PDF解析服务 | pdfplumber | 🤖 | 文本提取 |
| 37 | Word解析服务 | python-docx | 🤖 | 段落结构 |
| 38 | zf格式解析 | 政府采购格式 | 🤖 | 特殊格式 |
| 39-40 | 招标文件结构化提取 | NLP解析服务 | 🤖 | 关键字段 |

**LLM网关架构：**

# LLM Gateway 设计
class LLMGateway:
    def __init__(self):
        self.providers = {
            'minimax': MinimaxProvider(),
            'deepseek': DeepSeekProvider(),
            'qwen': QwenProvider()  # 本地部署预留
        }
    
    def chat(self, model: str, messages: list, **kwargs):
        # 支持模型切换
        return self.providers[model].chat(messages, **kwargs)
    
    def embed(self, texts: list, model: str = 'm3e'):
        # 向量化接口
        return self.providers['embedding'].embed(texts)

**招标文件解析字段：**

| 字段类型 | 解析内容 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 项目名称、代理联系方式、时间节点 |
| 评标办法 | 废标条款、评审条款、打分标准 |
| 合规项 | 资质要求、人员要求、业绩要求 |
| 废标项 | 隐藏废标点、自定义关键词 |

---

第9-10周：RAG知识库搭建

**主题：向量知识库建设**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41-42 | Chroma部署 | pip install chroma | 🤖 | 向量数据库 |
| 43-44 | 向量嵌入模型集成 | M3E/text2vec | 🤖 | 中文Embedding |
| 45-46 | 知识库CRUD | KnowledgeBaseController | 🤖 | 知识库管理 |
| 47-48 | 文档分段策略 | NLP分段落服务 | 🤖 | 智能分段落 |
| 49-50 | 向量检索API | similarity_search | 🤖 | 混合检索 |

**RAG架构：**

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      RAG知识库架构                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  文档输入 → 文档解析 → 分段清洗 → 向量化 → 向量存储        │
│                                                     ↓       │
│  查询输入 → 向量化 → 向量检索 → 切片召回 → 增强 → 生成    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

**分段策略配置：**

| 策略 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 按段落 | chunk_size=500 | 固定大小分段落 |
| 按章节 | level=2 | 按二级标题分段 |
| 递归字符 | split_by=character | 递归分段落 |

---

第11-12周：技术标目录生成

**主题：AI目录生成核心能力**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51-52 | 目录生成Prompt设计 | prompt模板 | 🤖 | 投标场景 |
| 53-54 | 多规则目录生成 | 3种规则 | 🤖 | 融合/评分/组成 |
| 55-56 | 目录编辑功能 | 增删改拖拽 | 🤖 | 前端交互 |
| 57-58 | 页数分配算法 | 自动分配 | 🤖 | 均衡分配 |
| 59-60 | 目录导出下载 | Word导出 | 🤖 | python-docx |

**目录生成规则：**

| 规则 | 说明 | Prompt策略 |
| --- | --- | --- |
| 融合规则 | 投标文件组成+评分标准融合 | 综合两者生成 |
| 评分规则 | 仅按技术评分标准生成 | 紧扣评分点 |
| 组成规则 | 仅按投标文件组成目录 | 响应招标文件 |

**目录数据模型：**

class BidOutline:
    id: str
    project_id: str
    title: str  # 章节标题
    level: int  # 层级 (1, 2, 3)
    page_count: int  # 页数
    children: list[BidOutline]  # 子章节
    content: str  # 正文内容

---

第13-14周：技术标正文生成（核心难点）

**主题：AI正文生成与多格式输出**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61-62 | 长文本生成策略 | 分段生成 | 🤖 | 流式输出 |
| 63-64 | 一键全文生成 | batch_generate | 🤖 | 批量生成 |
| 65-66 | 单章节生成 | single_chapter | 🤖 | 灵活生成 |
| 67-68 | 历史版本管理 | version_control | 🤖 | 版本记录 |
| 69-70 | 图文并茂功能 | 图片插入 | 🤖 | 网络搜图 |
| 71-72 | 表格自动生成 | table_generate | 🤖 | 结构化输出 |
| 73-74 | 正文导出Word | python-docx | 🤖 | 格式保真 |
| 75 | Word格式设置 | 字体/段落/页边距 | 🤖 | 模板引擎 |

**正文生成Prompt模板：**

# 角色
你是一位资深的技术标编写专家，负责为投标项目编写高质量的施工组织设计。

# 上下文
项目名称：{project_name}
项目类型：{project_type}
招标要求：{bid_requirements}
评分标准：{scoring_criteria}

# 要求
1. 内容要紧扣招标要求和评分标准
2. 使用专业、规范的技术语言
3. 适当融入企业优势和业绩
4. 图文并茂，图表结合
5. 总页数控制在 {page_count} 页以内

# 输出格式
请输出完整的章节内容，使用Markdown格式。

**版本管理策略：**

-- 标书版本表设计
CREATE TABLE bid_document_version (
    id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
    document_id VARCHAR(36),
    version_no INT,
    version_name VARCHAR(100),
    content LONGTEXT,
    created_by VARCHAR(36),
    created_at TIMESTAMP,
    is_current BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

---

第15-16周：技术标配套功能

**主题：功能完善与用户体验**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76-77 | 附表生成 | 机械表/仪器表 | 🤖 | 结构化表格 |
| 78 | 网络搜图 | 图片API | 🤖 | 合规图库 |
| 79-80 | 改写/扩写/缩写 | LLM变换 | 🤖 | 文本变换 |
| 81-82 | 转表格/流程图 | 图形转换 | 🤖 | Mermaid |
| 83-84 | 在线编辑器集成 | Tiptap/CKEditor | 🤖 | 富文本 |
| 85 | 前端技术标界面 | TechnicalBidView | 🤖 | 完整UI |

**Phase2里程碑：M4 - 技术标核心功能完成（Day 85）**

**验收清单：**

• [ ] 招标文件解析正常

• [ ] 目录生成正常（3种规则）

• [ ] 正文生成正常

• [ ] 版本管理正常

• [ ] Word导出正常

• [ ] 格式设置正常

---

Phase 3：资信标 + 标书改写

**工期：6周（30工作日）**

**开始：Day 86**

**结束：Day 118**

**目标：资信标+改写功能完成**

---

第17-18周：资信标智能编制

**主题：企业资质与商务标书编制**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86-87 | 资信标招标文件解析 | NLP商务条款 | 🤖 | 资质提取 |
| 88-89 | 企业信息自动填充 | 模板引擎 | 🤖 | 数据映射 |
| 90-91 | 证照素材引用 | 文件插入 | 🤖 | PDF合并 |
| 92-93 | 校对视图 | 并排对比 | 🤖 | 左右分屏 |
| 94-95 | 资信标导出 | Word生成 | 🤖 | python-docx |
| 96 | 前端资信标界面 | CreditBidView | 🤖 | 完整UI |

**资信标自动填充流程：**

招标文件解析 → 资质要求提取 → 企业资料库检索 → 数据匹配 → 自动填充 → 人工校准 → 导出

---

第19-20周：技术标标书改写

**主题：标书原创性提升**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97-98 | 标书改写Prompt | 原创性提升 | 🤖 | 语义变换 |
| 99-100 | 改写结果比对 | diff视图 | 🤖 | 前后对比 |
| 101-102 | 历史记录管理 | 改写日志 | 🤖 | 结果追溯 |
| 103-104 | 批量改写 | 多文件队列 | 🤖 | 批处理 |
| 105-106 | 改写质量评估 | 相似度检测 | 🤖 | 原创度 |
| 107 | 前端改写界面 | RewriteView | 🤖 | 完整UI |

**改写策略：**

| 策略 | 说明 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 原篇幅 | 保持字数，优化表达 | 1.0x |
| 扩写 | 内容深化，细节扩充 | 1.5-3.0x |
| 缩写 | 提炼核心，精简语言 | 0.3-0.9x |

---

第21-22周：招标文件解析增强

**主题：合规检测与风险预警**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108-109 | 评标办法深度解析 | LLM解读 | 🤖 | 模糊条款关联 |
| 110-111 | 合规项规则库 | 规则引擎 | 🤖 | 法律法规 |
| 112-113 | 废标项智能检测 | 隐藏废标项 | 🤖 | 风险提示 |
| 114-115 | 关键词自定义 | 用户关键词 | 🤖 | 自定义配置 |
| 116-117 | 检测报告生成 | PDF报告 | 🤖 | 问题清单 |
| 118 | 解析结果可视化 | 前端展示 | 🤖 | 高亮标注 |

**Phase3里程碑：M5 - 资信标+改写功能完成（Day 118）**

---

Phase 4：工作流 + 技能编排 + 模型管理

**工期：4周（20工作日）**

**开始：Day 119**

**结束：Day 150**

**目标：系统支撑模块完成**

---

第23-24周：工作流引擎

**主题：BPMN工作流集成**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119-120 | Flowable集成 | BPMN引擎 | 🤖 | Spring Boot |
| 121-122 | 流程可视化设计器 | bpmn-js | 🤖 | 前端拖拽 |
| 123-124 | 节点配置界面 | 审批/任务/分支 | 🤖 | 属性面板 |
| 125-126 | 流程运行管理 | 实例管理 | 🤖 | 启动/监控 |
| 127-128 | 流程版本管理 | 版本回滚 | 🤖 | 版本控制 |
| 129-130 | 前端工作流界面 | WorkflowView | 🤖 | 完整UI |

**Flowable节点类型：**

| 节点类型 | 说明 |
| --- | --- |
| StartEvent | 开始节点 |
| EndEvent | 结束节点 |
| UserTask | 用户任务节点 |
| ServiceTask | 系统任务节点 |
| ExclusiveGateway | 排他网关 |
| ParallelGateway | 并行网关 |

---

第25-26周：技能编排

**主题：可视化对话技能设计**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 131-132 | 技能设计器前端 | 可视化拖拽 | 🤖 | Vue Flow |
| 133-134 | 开始/大模型节点 | LLM调用 | 🤖 | 模型配置 |
| 135-136 | 代码执行节点 | Python沙箱 | 🤖 | 数据处理 |
| 137-138 | 条件判断节点 | 分支逻辑 | 🤖 | if/else |
| 139-140 | 知识库节点 | RAG检索 | 🤖 | 向量查询 |
| 141 | 前端技能编排界面 | SkillView | 🤖 | 完整UI |

**技能节点类型：**

| 节点 | 功能 | 配置参数 |
| --- | --- | --- |
| 开始节点 | 入口，配置词槽 | intent, slots |
| 大模型节点 | LLM推理 | model, prompt |
| 代码执行节点 | Python脚本 | script |
| 条件判断节点 | 分支逻辑 | conditions |
| 知识库节点 | RAG检索 | kb_id, top_k |
| 变量赋值节点 | 参数设置 | variable, value |

---

第27周：模型管理与API管理

**主题：多模型接入与API治理**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 142-143 | 多模型注册 | OpenAI协议 | 🤖 | 模型配置 |
| 144-145 | 模型切换API | 网关路由 | 🤖 | 负载均衡 |
| 146-147 | API生命周期管理 | CRUD | 🤖 | 接口管理 |
| 148-149 | API授权管理 | JWT/API Key | 🤖 | 权限控制 |
| 150 | API回调管理 | Webhook | 🤖 | 异步通知 |

**Phase4里程碑：M6 - 工作流+技能编排完成（Day 150）**

---

Phase 5：联调测试 + 性能优化 + 上线

**工期：4周（20工作日）**

**开始：Day 151**

**结束：Day 175**

**目标：系统正式上线**

---

第28-29周：集成测试

**主题：全模块联调与功能测试**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151-152 | 全模块API联调 | 联调报告 | 👤 | 接口验证 |
| 153-154 | 功能回归测试 | 测试用例 | 👤 | 回归测试 |
| 155-156 | UI交互测试 | 兼容性测试 | 👤 | 多浏览器 |
| 157-158 | AI输出质量评估 | 质量报告 | 👤 | 人工评估 |

**测试用例覆盖：**

| 模块 | 用例数 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理 | 20 | P0 |
| 素材库 | 30 | P0 |
| 企业资料 | 40 | P0 |
| 技术标编制 | 50 | P0 |
| 资信标编制 | 40 | P0 |
| 标书改写 | 20 | P1 |
| 工作流 | 30 | P1 |
| 知识库 | 20 | P1 |

---

第30周：性能优化

**主题：性能调优与压力测试**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 159-160 | 数据库索引优化 | query分析 | 🤖 | 慢查询优化 |
| 161-162 | 向量检索性能 | 召回率优化 | 🤖 | 召回率>85% |
| 163-164 | 并发压力测试 | load test | 👤 | JMeter |
| 165 | 慢查询优化 | SQL优化 | 🤖 | 执行计划 |

**性能指标：**

| 指标 | 目标 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| API响应时间 | < 500ms | - |
| 招标文件解析 | < 30s | - |
| 正文生成(10页) | < 5min | - |
| 向量检索 | < 100ms | - |
| 并发用户 | > 50 | - |

---

第31-32周：上线准备

**主题：生产部署与文档交付**

| Day | 任务 | 交付物 | 负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 166-167 | 生产环境部署 | Docker Compose | 👤 | 生产配置 |
| 168-169 | 数据迁移方案 | 备份恢复 | 👤 | 数据迁移 |
| 170-171 | 用户手册编写 | 操作文档 | 🤖 | 用户指南 |
| 172-173 | 运维文档 | 部署文档 | 🤖 | 运维指南 |
| 174 | 正式验收 | 上线报告 | 👤 | 签字确认 |
| 175 | 项目复盘 | 总结报告 | 🤝 | 经验沉淀 |

**Phase5里程碑：M7 - 系统正式上线（Day 175）**

---

任务分配矩阵

按角色分配

| 任务类型 | AI承担 | 人工承担 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档编写 | 95% | 5% | AI生成，人工审核 |
| 架构设计 | 90% | 10% | AI设计，人工评审 |
| 代码框架 | 90% | 10% | AI生成，代码Review |
| 业务逻辑 | 80% | 20% | AI实现，人工测试 |
| 前端开发 | 85% | 15% | AI生成，UI调整 |
| 测试验收 | 30% | 70% | AI辅助，AI生成用例 |
| 部署运维 | 20% | 80% | 人工执行，AI写文档 |

按阶段分配

| Phase | 总工日 | AI工日 | 人工工日 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 30 | 21 | 9 |
| Phase 2 | 40 | 32 | 8 |
| Phase 3 | 30 | 24 | 6 |
| Phase 4 | 20 | 16 | 4 |
| Phase 5 | 20 | 6 | 14 |
| **合计** | **140** | **99** | **41** |

---

里程碑清单

| 里程碑 | 代号 | 日期 | 验收条件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | M0 | Day 1 | 需求确认、项目计划输出 | 📝 |
| 架构完成 | M1 | Day 5 | 架构文档、数据库设计、API规范 | 📝 |
| 基础设施就绪 | M2 | Day 10 | Docker环境可用、服务正常 | 📝 |
| Phase1完成 | M3 | Day 30 | CRUD功能跑通、基础UI可用 | 📝 |
| Phase2完成 | M4 | Day 85 | 技术标核心功能完成 | 📝 |
| Phase3完成 | M5 | Day 118 | 资信标+改写功能完成 | 📝 |
| Phase4完成 | M6 | Day 150 | 工作流+技能编排完成 | 📝 |
| 系统上线 | M7 | Day 175 | 正式验收通过 | 📝 |

---

关键技术决策记录

| 决策ID | 决策内容 | 决策日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEC-001 | 使用PostgreSQL+pgvector作为统一数据库 | 2026-05-25 | ✅ 已确认 |
| DEC-002 | 开发阶段使用Chroma，生产阶段评估Milvus | 2026-05-25 | ✅ 已确认 |
| DEC-003 | LLM先用API，开发完成后切换私有化 | 2026-05-25 | ✅ 已确认 |
| DEC-004 | 使用Flowable作为工作流引擎 | 2026-05-25 | ✅ 已确认 |
| DEC-005 | 采用OpenAI协议接入多模型 | 2026-05-25 | ✅ 已确认 |

---

*文档版本：v1.0.0*

*最后更新：2026-05-25*

*作者：bid-admin*