​​样式预览

标题样式预览

上面是二级标题，个人使用情况是一般二级标题作为最大标题层级，一级标题通常情况下只当作文档名，对于特别正式的文稿，会使用一级标题用于大章节划分。

本模板标题不自动编号

三级标题

四级标题

五级标题

六级标题

其他样式

正文

| header 1 | header 2 |
| --- | --- |
| cell 1 | cell 2 |
| cell 3 | cell 4 |

项目管理计划

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AI智能投标文件智能编制管理系统 |
| 项目代号 | `ai-bid-system` |
| 版本 | v1.0.0 |
| 团队 | bid-team |
| 作者 | bid-admin |
| 创建日期 | 2026-05-25 |
| 文档状态 | v1.0 编写中 |

---

1. 项目概述

1.1 项目背景

当前，以人工智能为核心的新一轮科技革命正驱动各行各业进行深刻变革。2026年2月，国家发展改革委等八部委联合印发《关于加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见》（发改法规〔2026〕195号），作为推进招标投标改革的重要举措和响应国家"人工智能+"行动的重要专项部署，明确技术应用方向、重点应用场景与阶段发展目标，对推动招标投标行业数智化转型、规范市场秩序、提升治理效能具有里程碑意义。

在强力的政策驱动下，我国招投标市场正加速向规范化、精细化、智能化方向发展。招标文件的技术标准日益严苛，评审条款愈加复杂，对投标人的综合能力、响应精度和文件质量提出了前所未有的挑战。因此，构建一套集智能编标、知识沉淀于一体的投标协同管理系统，不仅是顺应国家政策导向、拥抱"人工智能+"浪潮的战略选择，更是企业应对市场激烈竞争、摆脱自身发展困境、实现降本增效和高质量发展的内生需求。

1.2 现状与痛点

当前企业投标工作围绕核心业务功能，在投标管理过程中，普遍面临从传统、粗放模式向精细化、智能化转型的阵痛：

| 痛点 | 描述 |
| --- | --- |
| 管理视角缺失 | 缺乏统一的投标项目管理平台，项目信息分散，管理者难以实时了解公司整体投标态势 |
| 编制效率瓶颈 | 标书编制重度依赖个人经验与手动操作，从海量资料中查找、整合、排版耗时耗力 |
| 合规风险凸显 | 传统人工检查方式耗时费力，且难以避免因疲劳或疏忽导致的错漏 |
| 知识资产散落 | 资质、业绩、方案等核心知识资产分散于各部门或个人手中，未能形成统一知识库 |

1.3 项目目标

本项目以"数字化协同、智能化赋能、高质量投标"为核心导向，构建覆盖投标全流程的协同管理系统。通过整合项目管理、AI编标、标书检查优化、知识资产沉淀等核心功能，最终达成：

| 目标 | 量化指标 |
| --- | --- |
| 运营提效 | 标书编制平均周期缩短 **30%** 以上 |
| 质量管控 | 非技术性废标风险降低 **90%** 以上 |
| 知识复用 | 可复用内容比例提升至 **50%** 以上 |
| 智能辅助 | AI编标与优化工具得到普遍应用 |
| 数据决策 | 形成多维度业务分析报表 |

1.4 项目范围

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    投标全生命周期                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  项目立项 → 招标文件解析 → 技术标编制 → 资信标编制 → 审核 → 投标提交  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

**核心功能模块：**

| 模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 企业知识资产 | 素材库、企业资料库、电子证照、有效期预警 |
| 智能编标 | 招标文件解析、技术标智能编制、资信标智能编制、标书改写 |
| 系统支撑 | 用户权限、工作流配置、技能编排、知识库RAG、模型管理、API管理 |
| 投标管理 | 项目全流程可视化管控、标书检查优化 |

---

2. 组织结构

2.1 用户角色分析

| 角色 | 职责 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 投标负责人/项目经理 | 统筹把控投标全流程 | 实时掌握项目进度、核心数据与整体风险 |
| 技术/商务编标人员 | 快速获取资源，高效完成标书 | 标书内容合规、响应精准 |
| 审核人员/部门领导 | 快速完成标书质量与合规性审核 | 精准识别潜在问题，规范把控关键节点 |
| 行政/财务支撑人员 | 提供辅助支持 | 数据统计、文档管理等 |

2.2 开发团队

| 角色 | 当前人力 | 建议人力 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 你 | 你 |
| Java后端开发 | - | 1人 |
| Python/AI开发 | - | 1人 |
| 前端开发 | - | 1人 |
| 测试/运维 | - | 1人 |

**当前状态：1人 + AI辅助**

**人力缺口：2-3人（建议招募）**

2.3 团队沟通

| 沟通方式 | 工具 |
| --- | --- |
| 即时通讯 | 飞书群组 |
| 代码管理 | GitHub |
| 文档管理 | GitHub /docs 目录 |
| AI辅助 | bid-admin 智能体 |

---

3. 开发阶段计划

3.1 阶段总览

| Phase | 内容 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 架构设计 + 基础设施 + 核心CRUD | 6周 | Day 1 | Day 30 |
| Phase 2 | AI能力层 + 技术标核心 | 8周 | Day 31 | Day 85 |
| Phase 3 | 资信标 + 标书改写 | 6周 | Day 86 | Day 118 |
| Phase 4 | 工作流 + 技能编排 + 模型管理 | 4周 | Day 119 | Day 150 |
| Phase 5 | 联调测试 + 性能优化 + 上线 | 4周 | Day 151 | Day 175 |

**总工期：约 24-28周（视人力情况调整）**

3.2 详细阶段计划

Phase 1：架构设计 + 基础设施 + 核心CRUD（6周）

| 周次 | 主题 | 关键任务 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 需求确认与架构设计 | 架构方案、数据库设计、API规范 |
| 第2周 | 基础设施搭建 | Docker、PostgreSQL、Redis、MinIO |
| 第3周 | 数据库设计与实现 | 表设计、CRUD代码生成 |
| 第4周 | 核心CRUD功能 | 用户管理、素材库、企业资料库 |
| 第5周 | Vue前端基础 | 登录、首页、用户管理页面 |
| 第6周 | Phase1联调验收 | API联调、功能验收 |

Phase 2：AI能力层 + 技术标核心（8周）

| 周次 | 主题 | 关键任务 |
| --- | --- | --- |
| 第7-8周 | LLM网关与文档解析 | LLM网关、PDF/Word解析、NLP提取 |
| 第9-10周 | RAG知识库搭建 | Chroma、向量化、检索API |
| 第11-12周 | 技术标目录生成 | 目录生成Prompt、多规则生成、编辑 |
| 第13-14周 | 技术标正文生成 | 长文本生成、图文并茂、表格生成 |
| 第15-16周 | 技术标配套功能 | 附表生成、在线编辑、导出 |

Phase 3：资信标 + 标书改写（6周）

| 周次 | 主题 | 关键任务 |
| --- | --- | --- |
| 第17-18周 | 资信标智能编制 | 商务条款解析、信息填充、校对视图 |
| 第19-20周 | 技术标标书改写 | 改写Prompt、结果比对、质量评估 |
| 第21-22周 | 招标文件解析增强 | 评标办法解析、合规项/废标项检测 |

Phase 4：工作流 + 技能编排 + 模型管理（4周）

| 周次 | 主题 | 关键任务 |
| --- | --- | --- |
| 第23-24周 | 工作流引擎 | Flowable、可视化设计器、流程管理 |
| 第25-26周 | 技能编排 | 技能设计器、各类节点实现 |
| 第27周 | 模型管理与API管理 | 多模型注册、API生命周期 |

Phase 5：联调测试 + 性能优化 + 上线（4周）

| 周次 | 主题 | 关键任务 |
| --- | --- | --- |
| 第28-29周 | 集成测试 | API联调、功能测试、AI质量评估 |
| 第30周 | 性能优化 | 索引优化、压力测试 |
| 第31-32周 | 上线准备 | 生产部署、用户手册、运维文档 |

---

4. 里程碑清单

| 里程碑 | 代号 | 日期 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | M0 | Day 1 | 需求确认、项目计划输出 |
| 架构完成 | M1 | Day 5 | 架构文档、数据库设计、API规范 |
| 基础设施就绪 | M2 | Day 10 | Docker环境可用、服务正常 |
| Phase1完成 | M3 | Day 30 | CRUD功能跑通、基础UI可用 |
| Phase2完成 | M4 | Day 85 | 技术标核心功能完成 |
| Phase3完成 | M5 | Day 118 | 资信标+改写功能完成 |
| Phase4完成 | M6 | Day 150 | 工作流+技能编排完成 |
| 系统上线 | M7 | Day 175 | 正式验收通过 |

---

5. 风险管理

5.1 风险识别

| ID | 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 人力不足（1人开发） | 高 | 高 | 建议招募1-2人协助 |
| R2 | GPU测试在后期 | 中 | 中 | 先用API开发，后期切换 |
| R3 | 长文本生成质量不稳定 | 中 | 高 | 准备评测数据集，持续调优Prompt |
| R4 | 招标文件格式多样 | 中 | 中 | 准备常见格式测试集 |
| R5 | 工期超期 | 高 | 高 | 砍掉非核心功能，确保MVP交付 |
| R6 | 团队沟通不畅 | 低 | 中 | 使用飞书群组保持同步 |

5.2 风险监控

• 每周检查风险状态

• 高风险项立即上报

• 及时调整开发计划

---

6. 质量保障

6.1 代码质量

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 代码规范遵循 | 100% |
| 自动化测试覆盖率 | > 70% |
| Code Review覆盖率 | 100%（所有合并必须Review） |
| 严重Bug数量 | 上线前 < 5 |

6.2 文档质量

| 文档 | 要求 |
| --- | --- |
| 设计文档 | 每个模块必须有设计文档 |
| API文档 | 必须包含Swagger注解 |
| 用户手册 | 与功能同步交付 |
| 运维文档 | 包含部署、备份、监控 |

6.3 AI输出质量

| 维度 | 目标 |
| --- | --- |
| 标书重复率 | < 15% |
| 内容相关性 | > 85% |
| 格式规范率 | 100% |

---

7. 沟通管理

7.1 日常沟通

• **主渠道**：飞书群组

• **辅助渠道**：GitHub Issues

• **AI辅助**：bid-admin 智能体用于文档生成、代码辅助

7.2 文档管理

| 文档类型 | 存储位置 |
| --- | --- |
| 开发文档 | /docs 目录 |
| 代码仓库 | GitHub |
| 配置文件 | /config 目录 |

7.3 仓库信息

仓库地址：https://github.com/467718584/AI-Bid-System
项目代号：ai-bid-system
数据库名：ai_bid

---

8. 技术选型

8.1 技术栈总览

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        客户端层                             │
│                  Vue3 + Element Plus + Pinia                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                        应用层                              │
│            Spring Boot 3 + MyBatis-Plus + Redis            │
│               FastAPI + LangChain + ChromaDB                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                      AI能力层                               │
│        LLM Gateway + RAG Engine + Document Parser           │
│             (通义千问/DeepSeek/Minimax API)                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                      数据层                                 │
│     PostgreSQL 16 + pgvector │ Redis 7 │ MinIO            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                      基础设施                               │
│                   Docker + Ubuntu                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

8.2 关键技术选型理由

| 技术 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 数据库 | PostgreSQL + pgvector | 单一数据库减少维护，支持向量检索 |
| 向量库 | Chroma（开发）/ Milvus（生产） | 开发阶段快速验证，后期可切换 |
| LLM | API调用（开发）+ 私有化（生产） | 灵活切换，支持Qwen |
| 工作流 | Flowable | 开源、成熟、BPMN标准 |
| 文件存储 | MinIO | S3兼容、私有化部署 |

---

9. 资源需求

9.1 人力需求

| 阶段 | 最小人力 | 推荐人力 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1-2 | 1人 | 2-3人 |
| Phase 3-4 | 2人 | 3-4人 |
| Phase 5 | 2人 | 3-4人 |

9.2 服务器资源

| 服务 | 配置 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器 | 16C32G | 3台 | 微服务部署 |
| 数据库服务器 | 16C32G/1TSSD | 2台 | MySQL主从 |
| 向量数据库 | 8C16G | 1台 | Chroma/Milvus |
| GPU服务器 | 8C16G+GPU T4 | 1台 | LLM推理（后期） |

9.3 软件资源

| 软件 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Ubuntu | 22.04 | 操作系统 |
| Docker | 24.x | 容器化 |
| PostgreSQL | 16 | 数据库 |
| Redis | 7 | 缓存 |
| MinIO | latest | 对象存储 |

---

10. 验收标准

10.1 功能验收

每个Phase结束时，进行功能验收：

| Phase | 验收内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 基础CRUD | 用户管理、素材库、企业资料库CRUD正常 |
| Phase 2 | 技术标核心 | 目录生成、正文生成、导出功能正常 |
| Phase 3 | 资信标+改写 | 资信标编制、改写功能正常 |
| Phase 4 | 工作流+技能编排 | 流程设计、执行、模型切换正常 |
| Phase 5 | 完整系统 | 所有功能正常运行，性能达标 |

10.2 性能指标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| API响应时间 | < 500ms |
| 招标文件解析 | < 30s |
| 技术标正文生成 | < 5min（10页） |
| 向量检索 | < 100ms |
| 并发支持 | > 50用户 |

---

*文档版本：v1.0.0*

*最后更新：2026-05-25*

*作者：bid-admin*