# 服务方案及后续章节内容梳理

# 第六章 服务方案

## 6.1 服务重难点分析及应对措施

### 重难点分析

（1）对实施单位的售后服务实力要求高

黑泉水库为现代化水库运行管理矩阵建设试点，本项目的建设要紧扣黑泉水库安全和效益，聚焦水库防洪调度、工程安全运行需求，强化数字赋能，建设实用，好用、管用的可复制、可推广的经验做法及数字化应用成果。

（2）对售后服务团队及时响应效率要求高

本项目要求具备完善的售后服务网络，乙方提供7×24小时服务。在面对任何突发事件时都接到报修请求在6小时内做出积极响应，48小时内维修人员到达现场处理缺陷。

（3）项目专业多、需已建系统衔接，对集成单位实施经验要求高

本项目各专业系统众多，数据量大，对系统整合利用及集成接入要求高。

### 应对措施

（1）公司实力保障：南京南瑞水利水电科技有限公司，注册资本32666万元，国家高新技术企业，国内水电自动化领域专业最齐全的科技型企业。

（2）售后服务组织：公司总部设有售后服务中心，在广东、北京、四川、陕西、青海等地均设有售后服务部。热线：400-828-8108。

（3）本地化服务：西北工程服务中心（西宁和乌鲁木齐），21名本地化员工。

## 6.2 服务方案

### 综述

本方案严格遵循《水利水电工程自动化设计规范》《水资源调度管理系统技术规范》等国家及行业标准，重点聚焦数据高可信处理、闸门可控性安全诊断、自适应恒流量控制、一体化软件系统部署及全周期技术支撑五大核心服务。

### 五大核心服务内容

①数据高可信处理服务：实时数据预处理、异常数据处置、数据质量评估、数据传输存储

②闸门可控性多维度诊断服务：运行状态监测、控制可靠性评估、指令安全预校验、异常联动保护

③自适应智能恒流量控制服务：水力模型构建、复合算法研发、动态参数优化、多工况适配

④一体化控制软件系统部署服务：软件模块开发、系统集成对接、操作界面优化

⑤培训、运维与持续优化服务：分岗位专项培训、全周期运维保障、持续优化升级

### 六阶段服务流程（18个月）

1. 需求深化与现场验证（1-2个月）

2. 模型构建与算法研发（3-4个月）

3. 软件开发与系统集成（4-5个月）

4. 现场接入与联调测试（1-2个月）

5. 试运行优化与验收交付（3-4个月）

6. 质保运维与持续升级（1年+）

### 服务质量标准

• 数据处理准确率≥98%

• 流量控制精度提升≥30%

• 闸门调控响应≤分钟级

• 系统可用率≥99%

• 故障响应≤15分钟，解决率100%

### 人力资源配置

| 岗位 | 人数 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 1名 |
| 水利水文工程师 | 1名 |
| 控制算法工程师 | 2名 |
| 软件开发工程师 | 3名 |
| 现场实施工程师 | 2名 |
| 质量与安全工程师 | 1名 |

# 第七章 工作进度安排方案

项目整体目标：技术目标（三大核心技术研发）、系统目标（全流程闭环管控软件系统）、性能目标（流量控制精度提升30%以上）、管理目标（建立管理体系）

### 阶段划分及时间节点

| 阶段 | 工期 | 关键节点 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动与前期准备 | 2个月 | 启动会、勘查 |
| 核心技术研发 | 8个月 | 三大算法完成 |
| 软件系统研发与测试 | 3个月 | V1.0完成 |
| 成果验证与优化 | 3个月 | 试运行达标 |
| 验收交付 | 2个月 | 交付 |

# 第八章 施工工期计划

| 任务 | 工期 |
| --- | --- |
| 项目细化设计 | 20d |
| 设备采购生产 | 45d |
| 厂内调试 | 20d |
| 软件厂内开发 | 100d |
| 现场安装调试 | 30d |
| 软件现场开发 | 100d |
| 系统联调培训 | 22d |
| 现场试运行 | 90d |

# 第九章 项目实施组织机构

• 项目负责人：协调全过程

• 项目副经理：协助管理

• 技术负责人：系统规划

• 软件开发负责人：软件开发

• 系统集成负责人：系统集成

• 采购齐套负责人：设备采购

# 第十章 售后服务方案

### 响应时限

| 故障等级 | 响应时间 |
| --- | --- |
| 一级故障 | 立即响应 |
| 二级故障 | 20分钟内 |
| 三级故障 | 2小时内 |

### 运维服务

• 7×24小时热线电话

• 48小时内到场

• 一般故障12小时内解决

• 重大故障24小时内解决

• 故障解决率100%